## Hoja 1
Nivel | Codigo | Tarea/Entregable | Descripcion
0 | 0 | Proyecto O.I.L | Objetivo Global: Proyecto principal que abarca el diseño, desarrollo, prueba y lanzamiento comercial de los "Ojos Intérpretes del Lenguaje" (O.I.L.), el dispositivo vestible de traducción simultánea.
1 | 1 | Gestion y Planificacion | Conjunto de tareas administrativas y de planificación necesarias para iniciar, organizar, ejecutar y finalizar el proyecto de manera controlada, asegurando que se cumplan los objetivos y plazos.
1 | 2 | Investigacion y Diseño Conceptual | Fase inicial para establecer los límites del proyecto, obtener la aprobación formal y definir los entregables de alto nivel.
1 | 3 | Desarrollo e Integracion Tecnologica | Documento formal para autorizar el proyecto, nombrar al gerente y resumir el alcance, objetivos y recursos iniciales.
1 | 4 | Pruebas, Validacion y Optimizacion | Proceso para identificar a todas las personas y organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto, y analizar sus expectativas e impacto.
1 | 5 | Produccion y Lanzamiento Comercial | Establecimiento claro de lo que se busca lograr con el proyecto, por qué es necesario y cómo se medirá su éxito al finalizar.
2 | 2025-01-01 | Definicion y Alcance Inicial | Desarrollo detallado de los planes secundarios del proyecto (riesgos, comunicación, etc.) para guiar la ejecución de las fases posteriores.
2 | 2025-02-01 | Planificacion Integral | Creación del documento base que integra todos los planes de gestión (alcance, cronograma, costos, etc.) y sirve como guía para la ejecución.
2 | 2025-03-01 | Administracion y Cierre | Identificación de amenazas y oportunidades potenciales, y desarrollo de estrategias para aumentar las oportunidades y reducir el impacto de las amenazas.
2 | 2025-01-02 | Investigacion y Desarrollo de I.A | Definición de cómo, cuándo, a quién y con qué frecuencia se comunicará la información del proyecto a los interesados.
2 | 2025-02-02 | Diseño de Hardware | Tareas de monitoreo durante la ejecución y el proceso final para formalizar la aceptación del producto y la finalización del proyecto.
2 | 2025-03-02 | Documentacion Tecnica | Documentación y comunicación de las funciones, responsabilidades y autoridad de cada miembro del equipo de trabajo.
2 | 2025-01-03 | Desarrollo de Software | Recolección, medición y difusión del rendimiento del proyecto para identificar desviaciones y asegurar que se cumplan los objetivos.
2 | 2025-02-03 | Integracion de Sistemas | Finalización de todas las actividades, entrega formal del producto O.I.L. y archivo de la documentación histórica del proyecto.
2 | 2025-03-03 | Construccion de Prototipos | Fase de exploración técnica y creativa para definir la arquitectura del sistema (IA) y el diseño físico (Hardware) del dispositivo O.I.L.
2 | 2025-01-04 | Planificacion de Pruebas | Diseño, entrenamiento y validación del motor de Inteligencia Artificial que realizará la traducción de lenguaje en tiempo real.
2 | 2025-02-04 | Ejecucion de Pruebas de Usuario | Obtención, limpieza y etiquetado de los datasets de idiomas necesarios para entrenar el modelo de traducción.
2 | 2025-03-04 | Iteracion y Mejora Continua | Elegir la arquitectura de red neuronal óptima y realizar el entrenamiento iterativo con los datos preparados.
2 | 2025-01-05 | Estrategia y Certificaciones | Medición de la precisión de la traducción, latencia y eficiencia del modelo entrenado utilizando métricas de rendimiento específicas (p.ej., BLEU score).
2 | 2025-02-05 | Cadena de Suministro y Produccion | Definición de la estructura física, selección de componentes electrónicos (micrófonos, lentes, batería) y diseño de la ergonomía del dispositivo.
2 | 2025-03-05 | Lanzamiento y Comercializacion | Establecimiento de los requisitos detallados para el hardware (dimensiones, peso, capacidad de batería, resolución de la pantalla).
3 | 1.1.1 | Elaboracion de la Acta de Constitucion | Identificación, evaluación y adquisición de los componentes clave y establecimiento de acuerdos con proveedores (p.ej., NVIDIA, Vuzix).
3 | 1.1.2 | Identificacion y Analisis de Interesados y Patrocinadores | Creación de los planos CAD del chasis (mecánico), el diseño de la placa de circuito impreso (electrónico) y la comodidad de uso (ergonómico).
3 | 1.1.3 | Defincion de Objetivos, Justificacion y Criterios de Exito | Creación de todos los documentos formales y diagramas que describen cómo debe funcionar el producto y cómo está construido.
3 | 1.2.1 | Desarrollo del Plan de Proyecto | Documentación detallada de lo que debe hacer el producto (funcional) y cómo debe hacerlo (rendimiento, seguridad, usabilidad - no funcional).
3 | 1.2.2 | Creacion del Plan de Gestion de Riesgos y Mitigacion | Detalle de los procesos de entrenamiento, despliegue y actualización del motor de traducción de la Inteligencia Artificial.
3 | 1.2.3 | Establecimiento del Plan de Comunicacion del Proyecto | Creación de los diagramas electrónicos (esquemáticos) y los planos de fabricación (CAD/3D) necesarios para construir el dispositivo físico.
3 | 1.3.1 | Asignacion de Roles y Responsabilidades al Equipo | Creación del código de software, construcción de las unidades de prueba e integración del motor de IA con el hardware físico.
3 | 1.3.2 | Monitoreo, Seguimientos y Generacion de Reportes de Avance | Programación de los sistemas operativos, firmware y la interfaz de usuario que funcionarán dentro y alrededor del dispositivo O.I.L.
3 | 1.3.3 | Procedimeintos y Documentacion para el Cierre Formal del Proyecto | Desarrollo del software de bajo nivel que permite que la IA, los micrófonos y la pantalla funcionen correctamente con el sistema central.
3 | 2.1.1 | Recoleccion y Preparacion de datos para los Modelos de Lenguaje | Diseño y programación de la experiencia visual y los controles que el usuario verá y utilizará en la pantalla del lente.
3 | 2.1.2 | Seleccion y Entrenamiento de Modelos | Codificación de las funciones de conectividad (Wi-Fi, Bluetooth) y los mecanismos para proteger los datos y la privacidad del usuario.
3 | 2.1.3 | Evaluacion de metricas clave de la I.A | Unión de los componentes de hardware y software para crear una unidad funcional completa.
3 | 2.2.1 | Defincion de Especificaciones Tecnicas | Instalación y configuración final del modelo de traducción de la IA en el procesador físico del dispositivo O.I.L.
3 | 2.2.2 | Sleeccion de Componentes y Proveedores Estrategicos | Montaje manual de las primeras unidades completas (carcasa, placa, IA) para fines de prueba.
3 | 2.2.3 | Diseño Mecanico, Ergonomico y Electronico | Verificación básica de que todos los componentes se reconocen y se comunican sin errores.
3 | 2.3.1 | Elaboracion de los Requisitos Funcionales y No Funcionales | Adquisición de materiales y ensamblaje de las unidades físicas que se utilizarán en la fase de pruebas con usuarios reales.
3 | 2.3.2 | Creacion de la Documentacion del pipeline de la I.A | Compra y recepción de las cantidades necesarias de todas las piezas (pantallas, carcasas, chips) para construir las unidades de prueba.
3 | 2.3.3 | Generaicon de los Planos y Esquematicos del Hardware | Proceso de fabricación de un número limitado de dispositivos O.I.L. listos para ser usados por usuarios externos.
3 | 3.1.1 | Programacion del Firmaware y los Drives para los Componentes | Inspección de cada unidad para asegurar que la batería, la carga y las funciones básicas operan según el diseño.
3 | 3.1.2 | Desarrollo de la Interfaz de Usuario | Evaluación exhaustiva de los prototipos O.I.L. para garantizar su calidad, rendimiento, usabilidad y funcionalidad antes del lanzamiento.
3 | 3.1.3 | Implementacion de Protocolos de Comunicacion y Seguridad | Documentación de los procedimientos, criterios y recursos necesarios para la fase de prueba.
3 | 3.2.1 | Integracion del Motor de I.A con el Hardware | Documento que detalla los tipos de pruebas a realizar, el alcance y las métricas que definen si el producto es aprobado para el lanzamiento.
3 | 3.2.2 | Ensamblado de los Primeros Prototipos Funcionales Integrados | Configuración de los escenarios donde se probará el dispositivo y reclutamiento del grupo de usuarios (beta testers) que participarán.
3 | 3.2.3 | Pruebas Iniciales de comunicacion entre Software y Hardware | Creación de scripts detallados para probar la traducción, la latencia, la duración de la batería, y otras funciones críticas.
3 | 3.3.1 | Adquisicion de Componentes para la fase de Prototipado | Aplicación real de los prototipos en manos de los usuarios objetivo para verificar la experiencia de uso.
3 | 3.3.2 | Ensamblaje de las Unidades de Prueba | Evaluación de lo fácil que es usar el dispositivo, lo cómodo que resulta llevarlo puesto y la claridad de la interfaz.
3 | 3.3.3 | Verificacion Electrica y Funcional de los Prototipos Ensamblados | Pruebas de estrés para medir el tiempo que dura la batería, la velocidad de traducción bajo carga y la resistencia física del dispositivo.
3 | 4.1.1 | Diseño del Plan de Pruebas y Definicion de Criterios de Aceptacion | Encuestas, entrevistas y recolección de datos numéricos sobre la experiencia de los usuarios de prueba.
3 | 4.1.2 | Preparacion de los Entornos de Prueba y Seleccion de Usuarios | Corrección de fallos y optimización final del producto basada en los resultados de las pruebas.
3 | 4.1.3 | Desarrollo de Casos de Prueba Especificos para Funcionalidad y Rendimiento | Evaluación de los datos recopilados y creación de una lista de bugs, fallos o áreas de mejora detectadas.
3 | 4.2.1 | Realizacion de Pruebas de Usabilidad y Ergonomia | Desarrollo y despliegue de parches de software y/o ajustes de hardware para resolver los problemas identificados.
3 | 4.2.2 | Ejecucion de Pruebas de Rendimiento, Bateria y Durabilidad | Documento que certifica que el O.I.L. cumple con todos los criterios de aceptación y está listo para pasar a producción.
3 | 4.2.3 | Recopliacion de Feedback Cualitativo y Cuantitativo de los Usuarios | Tareas enfocadas en la fabricación a gran escala, la logística de ventas y el marketing para introducir el producto en el mercado global.
3 | 4.3.1 | Analisis de Resultados y Registro de Fallos Encontrados | Preparación legal y comercial para la venta del producto.
3 | 4.3.2 | Implementacion de Correcciones y Mejoras Iterativas | Definición de la imagen de marca, mensajes clave y la forma en que el O.I.L. será percibido por los consumidores (p.ej., producto de alta gama).
3 | 4.3.3 | Elaboracion del Informe Final de Validacion y Aprobacion del Producto | Adquisición de sellos de aprobación necesarios para la venta internacional (p.ej., FCC, CE, certificaciones de seguridad).
3 | 5.1.1 | Desarrollo de la Estrategia de Posicionamiento y Branding del Producto | Producción de anuncios, folletos y manuales de capacitación para el equipo de ventas y los clientes finales.
3 | 5.1.2 | Obtencion de Certificaciones y Homologaciones Regulatorias | Planificación y ejecución de la fabricación en serie del dispositivo O.I.L.
3 | 5.1.3 | Creacion de Materiales de Marketing y Entrenamiento para el Lanzamiento | Finalizar los contratos con proveedores, optimizar los procesos de adquisición y asegurar el flujo de componentes.
3 | 5.2.1 | Establecimiento y Preparacion de la Cadena de Suministro | Fabricación de un lote pequeño para verificar la calidad, consistencia y eficiencia del proceso de producción masiva.
3 | 5.2.2 | Ejecucion de una Produccion Piloto para Control de Calidad | Ajuste de la línea de producción para fabricar el producto O.I.L. a la escala comercial requerida.
3 | 5.2.3 | Planificacion y Escalado de la Produccion en Masa | Las tareas finales para poner el producto en manos del consumidor.
3 | 5.3.1 | Definciion de la Logistica de Distribucion y Canales de Venta | Determinar cómo se almacenará, enviará y distribuirá el O.I.L. a las tiendas o directamente a los clientes.
3 | 5.3.2 | Ejecucion del Lanzamiento Comercial | El evento y la implementación de la estrategia de ventas y marketing para iniciar las ventas.
3 | 5.3.3 | Monitore Post-Lanzamiento y Recoleccion de Feedback del Mercado | Seguimiento de las ventas, la respuesta del cliente y la identificación de problemas o tendencias iniciales después de que el producto esté disponible.