## Hoja 1
TAREAS | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 | MES 07 | MES 08
A. Investigacion y Desarrollo de IA
B. Diseño de Hardware
C. Integracion Hardware-Software
D. Pruebas de Usuario
E. Marketing y Optimizacion Final
F. Lanzamiento del Producto
DURACION TOTAL DEL PROYECTO | 8 MESES
CRONOGRAMA | ACTIVIDADES
MES 01 | A. (no depende)
MES 02 | A. (no depende)
MES 03 | A. / B. (No depende / A)
MES 04 | B. / C. (A / A , B)
MES 05 | C. (A , B)
MES 06 | D. (C)
MES 07 | E. (D)
MES 08 | E. / F. (D / E)